黄骅市第三次土壤普查工作报告

黄骅市第三次土壤普查领导小组办公室

河北玛恩农业科技有限公司

二〇二六年八月

前 言

第三次全国土壤普查是国务院部署的一项重大国情国力调查，是在实施乡村振兴战略、保障国家粮食安全、推进农业绿色发展的时代背景下开展的一项基础性、战略性工程。自1979年第二次全国土壤普查启动至今，已时隔四十余年。这四十多年间，我国粮食产量翻了一番，但土地长期处于高强度利用状态，黑土地退化、南方红黄壤酸化、北方盐碱地演变等问题日益凸显。在此背景下，开展一次系统性的土壤全面体检，摸清土壤资源家底，已成为保障国家粮食安全和推进农业高质量发展的迫切需求。

黄骅市地处河北省东南部，东临渤海，是典型的滨海盐碱地区域。古黄河冲积母质形成的盐成土、潜育土、雏形土在此广泛分布。作为沧州市耕地面积最大的市之一，黄骅市耕地资源丰富，旱地、水浇地、草地、湿地及盐碱荒地等多种地类并存，构成了复杂而典型的土壤资源格局。同时，黄骅旱碱麦种植已有2600余年历史，被列入全国土特产推介名录，盐碱地综合利用既是历史课题，也是时代使命。

2022年，黄骅市被确定为河北省盐碱地调查试点县，率先在全省启动三普外业调查采样工作。从2022年10月15日采样正式启动，到2025年底成果汇总汇交高质量收官，历时三年多，经历了试点启动、全面铺开、收尾验收三个阶段。全市共计布设野外调查样点860个，全面覆盖盐碱耕地、盐碱荒地、特色农产品种植区等关键区域。普查工作严格遵循国家技术规范，科学制作工作底图，采用网格法与差异化密度相结合的方法完成样点预布设，并通过人工校核确保样点的代表性、可达性和可操作性。

在组织保障方面，黄骅市成立了由区政府分管负责同志任组长的第三次土壤普查领导小组，建立了“党政同责、政府主导、部门协同、分级负责、各方参与”的工作机制。经费保障上，严格落实中央和省级财政专项资金，规范经费申请与使用流程，确保专款专用、高效运行。安全保密方面，构建了从保密责任制落实、国产化软硬件应用、数据加密传输与权限管理到资料归档保管的全方位数据安全体系。质量控制上，依托河北农业大学等高校科研院所的专家团队，建立了“省级督导+市级指导+县级自验”的多级质控网络，确保普查数据真实可靠。

当前，黄骅市第三次土壤普查工作已顺利转入成果编制与验收收尾阶段。普查成果将为黄骅市盐碱地综合利用规划、旱碱麦特色产业发展、耕地质量保护与提升提供科学依据，为筑牢国家粮食安全根基、推动农业农村现代化贡献“黄骅力量”。

目 录

一、土壤三普梗概	1

（一）土壤普查工作背景	1

（二）土壤普查工作目的	1

（三）土壤普查工作意义	1

二、土壤普查工作组织情况	2

（一）工作组织	2

1.成立第三次土壤普查工作领导小组	2

2.土壤三普办运行管理	2

3.三普工作实施路线	3

（二）方案编制	4

1.明晰总体要求	4

2.确定目标任务	4

3.明确普查对象内容	5

4.梳理重要工作	6

5.制定进度清单和节点要求	6

6.明确责任	6

7.预算方案	6

8.质量控制方案	7

（三）队伍建设	7

1.外业调查采样队伍建设与运行	7

2.内业调查化验队伍建设与运行	7

3.专家技术指导队伍建设与运行	8

（四）技术指导	8

（五）人员培训	8

（六）宣传工作	8

（七）保障情况	9

三、普查任务实施	9

（一）普查范围	9

（二）工作底图	9

（三）样点校核	9

（四）外业调查采样	9

（五）内业测试化验	10

（六）质量控制	10

（七）成果形成	11

四、土壤普查工作成效	11

（一）土壤资源现状与变化	11

1.土壤分布	11

2.土壤类型	12

3.土壤类型演变	12

（二）土壤资源优化利用对策	12

（三）提高队伍能力与公众意识	13

（四）问题与建议	13

附件	13

一、土壤普查工作背景

（一）土壤普查工作背景

1.从二普到三普的历史转变：时隔40余年的土壤“全面体检”

新中国成立以来，我国共进行过两次全国土壤普查。第二次全国土壤普查于1979年正式启动，到1984年底完成主体工作，历时约5年，全国动用科技人员20余万人次。这次普查全面查清了我国土壤资源的类型、数量、分布、基本性状等，建立了我国土壤分类系统，摸清了中低产田的比例、分布以及主要障碍类型。二普成果为实施农业综合开发、耕地开垦、中低产田改造、科学施肥、农业区划等提供了重要依据，有力支撑了我国近半个世纪的粮食持续增产。

在黄骅市，二普形成的土壤类型图、土种志和土壤志等成果，为当地盐碱地改良、农业区划和科学施肥提供了基础数据支撑。然而，受限于当时的技术条件，二普存在各地标准不统一、技术手段相对不足等问题。

2.黄骅市自然概况与土壤资源特征

黄骅市地处河北省东南部，东临渤海，北依京津，南望齐鲁，位于环京津、环渤海双环核心位置。全市陆域面积2212平方公里，海域面积889平方公里，海岸线长116公里，辖5个功能园区、11个乡镇、331个行政村，常住人口63.8万。

从自然条件看，黄骅市属典型的滨海盐碱地区，历史上是古黄河入海口之一，土壤盐碱化问题突出。这种独特的自然禀赋，既形成了种植旱碱麦的农耕传统——黄骅旱碱麦种植已有2600余年历史，被列入全国“土特产”推介名录；也使黄骅成为盐碱地综合治理与农业绿色发展的重点区域。近年来，黄骅市积极争取专项资金2亿元用于治理2.596万亩盐碱耕地，投入3.2亿元增发国债资金推动高标准农田建设，改善13万亩灌溉耕地面积。

从经济社会发展看，黄骅市是省市重点打造的沿海经济增长带龙头和改革开放高地。随着“区政合一”改革深入推进，绿色化工、生物医药、装备制造和现代物流四大主导产业加速集聚。在农业农村发展方面，黄骅市以盐碱地治理为核心抓手，构建“技术研发-示范推广-产业升级”全链条工作体系，推广挖沟排水淋盐压碱、秸秆覆盖抑制返盐等七大改良措施，成功选育捷麦19、捷麦20等抗旱耐盐优质旱碱麦品种。全市夏收旱碱麦185万亩，亩产289.5公斤，全产业链产值达到141亿元，“沧州旱碱麦”获批省级区域公用品牌。

3.黄骅市土壤三普工作推进情况

按照国家统一部署和河北省、沧州市工作安排，黄骅市扎实推进第三次全国土壤普查各项工作。2023年，省三普办到黄骅市督导检查三普外业采样工作，对采样点位校核、信息采集、样品处理等环节进行了现场指导。2024年5月，沧州市召开第三次土壤普查工作推进及培训会议，黄骅市作经验交流发言，会议明确工作重心逐步由外业调查采样、内业测试化验转向成果编制阶段。2025年5月，河北省三普办核验组到沧州市开展核验工作，黄骅市参加了座谈交流，重点围绕三普项目资金支付进度及补充耕地质量验收工作进行沟通。从省级层面看，河北省已高质量完成土壤三普外业调查采样与内业测试化验工作，并顺利通过国家级抽验，并根据前期成果开展了成果编制。

- 土壤普查工作目的

土壤普查的核心目的是对土壤进行一次“全面体检”。对于黄骅市而言，重点是查明盐碱地的类型、程度、分布及演变规律，摸清耕地质量等级和障碍因子，为盐碱地分类治理和综合利用提供科学依据。“藏粮于地”有赖于健康肥沃高质量的土壤。开展土壤三普，就是要为守牢耕地红线、确保国家粮食安全提供基础支撑。通过普查，掌握不同区域耕地质量等级现状及变化趋势，分析影响耕地生产的主要障碍因子，提出有针对性的耕地质量建设与保护措施，为高标准农田建设、补充新增耕地及永久基本农田划定等提供数据支撑。

推进农业发展绿色转型和高质量发展，需要土壤肥力与健康指标数据做支撑；推动品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，需要详实的土壤特性指标数据作支撑；指导农户因土种植、因土施肥、因土改土，提高农业生产效率，需要土壤养分数据支撑，土壤普查成果将为产业进一步提质增效提供数据支撑。

（三）土壤普查工作意义

1、夯实国家粮食安全根基

土壤是农业生产的核心资源。第三次全国土壤普查对约110亿亩耕地、园地、林地、草地等农用地和部分未利用地土壤进行取土化验，共采集样点287.2万个，采集样品311万份。普查成果将形成国家、省、市、县四级系列数据，全面掌握我国土壤资源状况，为深入实施“藏粮于地、藏粮于技”战略提供基础支撑。

黄骅市作为产粮大县和盐碱地治理重点区域，普查成果将为旱碱麦产能提升、盐碱地改良利用、高标准农田建设等提供数据支撑，助力将“望天田”变为“高产田”。

2、推进盐碱地综合利用

盐碱地是我国重要的后备耕地资源。习近平总书记视察沧州时强调，开展盐碱地综合利用是一个战略问题，必须摆上重要位置。土壤三普专门安排了盐碱地土壤专题调查，将为全面摸清盐碱地资源状况、分类施策推进盐碱地综合利用提供科学依据。

黄骅市在盐碱地治理方面积累了丰富经验，探索出全链条工作体系。土壤普查将系统评估治理成效，为全国盐碱地区提供可复制的技术方案。

3.促进生态文明建设

全面掌握耕地、园地、林地、草地的土壤性状，可以有效发挥土壤的生产、环保、生态功能。黄骅市拥有南大港湿地等宝贵的生态资源，湿地面积达7500公顷，是华北地区保存最完好的原生态湿地之一，被列入《世界遗产名录》。土壤普查将为生态保护修复、农业绿色发展提供科学决策依据，助力实现生态改善与农业发展双赢。

二、土壤普查工作组织情况

（一）工作组织

1.县级领导小组及办公室组织成立与运行管理

黄骅市在河北省土壤三普工作中承担着特殊使命。2022年，根据国务院土壤三普办公室统一部署，黄骅市被确定为河北省盐碱地调查试点县。当年10月15日，黄骅市第三次全国土壤普查盐碱地外业调查采样工作正式启动，率先在全省开展盐碱地专项调查。试点任务主要包括：按照全国统一划定的盐碱地范围，布设盐碱地野外调查样点，采集县域内860个盐碱耕地及荒地土样，通过对样品数据进行分析汇总，编制盐碱地普查报告，对盐碱地利用潜力进行评价。

试点工作的顺利完成为2023年全省全面开展土壤普查积累了宝贵经验。在试点基础上，黄骅市三普办按照国家和省级部署，于2023年全面启动县域内耕地、园地、林地、草地等全部普查任务。

2.技术支撑与质量控制

黄骅市依托省级技术支撑体系，构建了多层级的技术指导网络。在2022年试点工作中，省级专家团队给予了全过程技术支撑。在全面普查阶段，黄骅市三普办继续依托省级专家指导组和技术工作组，负责重大技术疑难问题咨询、指导与技术把关。同时，县级层面组建了技术骨干队伍，与外业采样队形成有效对接。

外业调查采样质控：在采样窗口期，省级专家现场跟队监督，重点检查盐碱土样品的采集深度、混合均匀度及信息填报完整性。2022年试点期间，省级质控对黄骅市外业调查采样进行了资料检查和现场检查。

内业测试化验质控：严格执行密码平行样和质控样的盲样检测机制。2022年试点期间，黄骅市按照市土壤普查办部署，全面开展了内业测试化验县级自验工作，对流程规范性、资料完整性、数据准确性等关键环节进行严格把控。

数据审核质控：建立“县级初审+省市复核”的审核机制，对土壤盐分、有机质等关键指标进行逻辑关联性审查，确保数据真实可靠。

3.参与单位及第三方遴选（招标）情况

黄骅市第三次土壤普查工作涉及外业调查采样、内业测试化验、成果编制等多个环节，参与单位涵盖行政管理、技术支撑、专业检测等多个层面。

在外业调查采样层面，黄骅市盐碱地外业调查采样工作在省、市三普办统一组织下开展，外业调查采样由具备资质的专业单位承担。按照河北省三普工作的总体安排，外业调查采样单位由省级统筹遴选，县级三普办做好配合和后勤保障工作。外业调查采样过程中，黄骅市农业农村部门组织乡、村基层单位提供调查信息和协助，确保采样工作顺利推进。

在内业测试化验层面，黄骅市内业测试化验工作通过公开招标确定服务单位。根据公开采购信息，沧州市第三次土壤普查项目由具备相应资质的检测机构中标承担，该单位承担黄骅市土壤样品的制备、保存、流转及理化性状指标检测化验工作，涵盖有机质、pH、盐分、养分等约40余项必测指标。

在成果编制与专题调查方面，按照国家关于第三次全国土壤普查的部署要求，普查涉及的外业调查采样、内业测试化验、成果编制等工作均由具备相应资质和能力的第三方专业机构承担，通过政府采购方式公开遴选。

（二）方案编制

1.工作实施方案

黄骅市第三次土壤普查工作实施方案在国家和河北省统一安排部署下，由区第三次土壤普查领导小组牵头制定。方案明确了普查工作的基本原则、任务目标、普查内容、时间节点和工作要求，按照编制技术规范、开展外业调查采样、进行内业测试化验、推进数据审核汇总等步骤，确保普查工作规范有序推进。

主要任务涵盖以下几个方面。一是外业调查采样：完成全县预设表层样点和剖面样点的野外调查与样品采集，重点针对盐碱地开展专项采样，确保样点代表性、规范性和可达性。二是内业测试化验：完成土壤样品制备、保存、流转及理化性状指标检测，涵盖有机质、pH、盐分、养分等约40余项必测指标。三是数据审核与成果汇总：建立县、市、省三级数据审核机制，对普查数据进行完整性、规范性和合理性审核，最终形成县级土壤普查数据库、土壤类型图、土壤养分图、盐碱地分布专题图等成果。

2.经费预算方案

黄骅市对普查经费实行全过程严格管理：一是专款专用，确保资金用于普查各项任务；二是预算执行调度，按工作进度拨付资金；三是绩效导向，将经费使用与工作质量挂钩，在合同中明确质量控制要求；四是严格监管，确保普查项目资金使用绩效和安全。

经费预算范围涵盖土壤普查全链条各环节。经费来源按照“中央财政和地方财政按承担的工作任务分担”的原则统筹安排，黄骅市级财政负责本区域外业调查采样、内业测试化验、质控管理、成果编制等环节的经费保障。经费支出方向主要包括外业调查采样、内业测试化验、质量控制、成果编制四个方面。外业调查采样支出涵盖采样点位布设、采样队伍建设与培训、采样设备购置与维护、采样人员劳务、样品包装与流转及不可预见费用等；内业测试化验支出涵盖样品制备、保存、流转、检测分析等环节；质量控制支出涵盖质控人员培训、现场监督检查、飞行检查、数据审核等；成果编制支出涵盖土壤类型图制作、属性图制作、土壤专题调查、普查报告编写、数据库建设等。预算管理实行全过程绩效管理，预算编制阶段明确绩效目标，预算执行阶段加强监督检查和资金调度，普查结束后及时开展绩效评价，确保财政资金使用效益。

3.质量控制方案

黄骅市严格执行河北省内业数据审核实施方案，实行县、市、省三级审核制度。外业调查采样阶段，质量控制贯穿于样点定位、样品采集、信息填报等各环节。采样队严格按照规范操作，省级专家现场跟队监督，重点检查盐碱土样品的采集深度、混合均匀度及信息填报完整性内业测试化验严格执行密码平行样和质控样的盲样检测机制。

黄骅市建立了问题整改闭环管理机制。对国家和省级验收中反馈的问题，建立整改台账，明确责任人和整改时限，确保问题逐项销号。2025年8月，市土壤普查办指导组专程赴黄骅市开展内业验收国家抽验问题整改现场指导工作，确保整改工作顺利推进。

在数据审核过程中，严格执行有关规定，加强数据安全防范，杜绝失泄密问题发生，确保数据绝对安全。审核专家需签订保密承诺书，遵守数据安全规定，不得私自留存未公开的土壤普查数据，不得未经批准公开发表土壤普查成果。

（三）队伍建设

1.外业调查采样队伍建设与运行

外业调查采样队伍省级统一遴选的具备资质的专业采样人员组成，该队伍需具备土壤学专业背景，技术领队须持有国家或省级三普外业培训合格证书。具体到黄骅市试点任务，按照国务院土壤三普办公室统一划定的盐碱地范围，布设盐碱地野外调查样点，采集县域内860个盐碱耕地及荒地土样。

采样过程中，外业调查采样队严格按照技术规范操作，重点针对盐碱地开展专项采样。黄骅市农业农村部门组织乡、村基层单位提前部署、准备，提供调查信息和帮助，协助外业调查单位开展采样工作。这种“专业队伍+本地农技”的协作模式，既保证了采样技术的规范性，又发挥了基层人员熟悉地形地貌、便于沟通农户的优势。

2.内业调查化验队伍建设与运行

黄骅市内业测试化验工作按照“制检分离”原则组织实施。样品制备与样品检测由不同的实验室分别承担，以保障检测结果的客观公正。检测实验室须从全国土壤普查办公布的检测实验室名录中确定，具备相应的检测资质和技术能力。

根据招标采购信息，沧州市第三次土壤普查项目由具备相应资质的检测机构中标承担，该单位承担黄骅市土壤样品的制备、保存、流转及理化性状指标检测化验工作。

样品流转方面，外业采样队采集的土壤样品经统一流转后送达样品制备实验室。省级质量控制实验室负责质控样品、密码平行样品的添加和样品的转码，将制备好的样品转码后分发至检测实验室。检测数据及时录入土壤普查工作平台，按要求上报。黄骅市按照市土壤普查办部署，全面开展了内业测试化验县级自验工作，对流程规范性、资料完整性、数据准确性等关键环节进行严格把控。

3.专家技术指导队伍建设与运行

黄骅市专家技术指导队伍依托省、市两级专家力量，建立了多层次的技术支撑体系。省级层面，河北农业大学多位土壤学专家直接参与技术指导工作。市级层面，市三普办联合河北农业大学组建专家技术指导组，邀请专家团队深入各县开展实地技术指导，对土壤边界制图、数据审核等工作进行详细讲解和专题培训。

（四）技术指导

1、专家技术指导组建设与运行

黄骅市依托国家和省级技术资源，构建了多层次的专家指导体系。根据公开信息，参与黄骅市三普技术指导的专家团队主要包括省级质控专家、高校技术专家、市级技术骨干和县级技术队伍四个层级：省级质控专家：第三次全国土壤普查外业调查采样质量监督检查专家、省耕地质量监测保护中心首席专家吕英华，负责外业调查采样的质量监督与检查，对黄骅市试点工作提出明确要求，强调必须做好外业调查采样基础性工作。

黄骅市在落实省、市技术指导的基础上，积极构建本级技术支撑力量。区三普办配备了专职技术负责人，牵头负责全区土壤普查技术层面的统筹协调。在国家、省、市三级专家组联合指导下，外业调查采样期间，省、国家质控专家曾到黄骅市指导外业调查与采样工作。省三普办外业组带队到黄骅市督导检查三普外业采样工作，对采样点位校核、信息采集、样品处理等环节进行了现场指导。专家技术指导贯穿普查全过程，从外业采样到内业检测再到成果编制，持续提供咨询与审核把关。市三普办明确要求联合专家技术指导组深入一线，督导工作进展情况，发现问题及时解决，坚决避免影响土壤普查工作的进度和质量。

2、科研教学推广体系参与技术指导服务

高校科研院所是黄骅市土壤普查技术支撑的重要力量。河北农业大学资环学院作为外业调查质量控制单位，为黄骅市土壤普查提供了全过程的技术支撑。该学院依托土壤学专业优势，派出具有丰富野外调查经验的教授团队，在技术方案优化、现场操作规范、数据质量审核等方面提供专业指导。

在技术方案层面，高校专家结合黄骅市滨海盐碱地的特点，对盐碱土样品的采集方法、盐分测定指标的选择等技术细节进行了优化完善。在现场操作层面，专家手把手指导采样人员掌握采样深度控制、混合均匀度把握等关键操作要领。在数据审核层面，专家依托普查工作平台，对上报数据进行逻辑关联性审查，确保数据真实可靠。

3、技术咨询答疑与现场指导

依托河北省第三次土壤普查工作平台，建立了三级响应链条。当采样队遇到特殊土壤类型识别、障碍层次判断、或因地下水位过高无法挖掘剖面等问题时，可通过手持终端实时拍照、录像并上传，省级或国家级专家在后台，通过视频连线进行远程指导，极大提升了采样效率。在培训答疑方面，沧州市三普办先后组织召开了全市第三次土壤普查推进及培训会议及外业调查采样实操培训会议，对全市三普工作进行安排部署，并对外业采样单位进行了实操培训考试。在每次推进会和培训会上，专家针对数据审核、边界踏勘、制图等技术难点进行现场授课，并对各作业单位关于技术方面的工作开展情况进行点评及现场答疑。

在成果编制答疑方面，河北省通过组织专家撰写成果材料提交说明、召开专题解读答疑会议等方式，进一步细化和明确成果目录结构、数据格式等要求，保障成果编制质量。在普查中后期，河北省还组织专家深入实验室开展样品检测技术督导与现场答疑，对检测单位提出的问题进行现场解答，督促检测单位严格按照质量控制规程操作。普查各环节的技术咨询和答疑工作有效保障了技术规范的统一执行和普查数据的准确可靠。

（五）宣传工作

黄骅市在第三次全国土壤普查工作中，宣传工作紧密围绕“查清盐碱地资源状况”这一核心任务展开，重点结合了习近平总书记在2023年5月视察黄骅时关于“做好盐碱地特色农业”的重要指示精神。

在传统媒体宣传方面，传统媒体主要承担了政策权威发布、成果深度解读以及典型经验报道的角色，侧重通过官方渠道建立公信力。高层引领与政策背景宣传： 重点宣传了国家领导人视察黄骅旱碱地麦田的背景。报道不局限于简单的会议通知，而是将三普工作提升到“盐碱地综合利用”和“做好特色农业大文章” 的战略高度，阐明了普查工作对国家粮食安全和耕地质量提升的长远意义。专项进展与数据发布：利用传统媒体的严谨性，发布了关于盐碱地土壤专项普查的具体技术细节和时间节点。

在新媒体宣传方面，新媒体渠道在“三普”宣传中主要发挥快速响应、碎片化传播和可视化的优势，侧重于扩大受众覆盖面及增强互动性。借助权威平台的内容分发：虽然具体的新媒体账号运维细节未详细披露，但相关报道显示，传统媒体的深度内容，通过农视网等具有官方背景的新媒体矩阵进行二次加工和分发。

（六）保障情况

黄骅市按照“党政同责、政府主导、部门协同、分级负责、各方参与”的要求成立第三次土壤普查领导小组及办公室，区政府分管负责同志任组长，区农业农村局主要负责同志任副组长，农业农村局、自然资源和规划局、发改局、财政局、生态环境分局等部门负责同志为成员，统筹重大问题的研究决策。领导小组办公室设在区农业农村局，建立分工明确、责任到人的运行机制，制定实施方案并按统一时间节点推进。黄骅市在沧州市三普工作推进会上作经验交流发言，外业采样任务如期圆满完成，目前正处于成果编制攻坚阶段。

黄骅市立足技术需求，分层分类开展系统培训。外业采样启动前，参加市三普办组织的推进及培训会议，邀请河北农业大学、河北地质实验测试中心专家围绕土壤边界制图、内业数据审核进行专题讲解。

三、普查任务实施

（一）普查范围

黄骅市三普工作覆盖沧州渤海新区黄骅市全域，涉及辖区内各乡镇、村的耕地及荒地资源。黄骅市是沧州市耕地面积最大的县之一，其耕地面积占沧州市耕地总量近50%。按照国务院土壤三普办公室统一划定的盐碱地范围，黄骅市全面部署盐碱地野外调查样点布设工作，样点覆盖了全市各主要农业乡镇。省、市两级督导组多次赴黄骅开展外业调查采样检查指导，对旱碱麦主产区、苜蓿示范基地、耕地质量保护示范区等典型区域进行实地查看。

根据沧州市第三次全国国土调查主要数据公报，结合黄骅市土地资源特点，普查地类涵盖以下几类：耕地：黄骅市是沧州市耕地面积较大的县，全市耕地以旱地和水浇地为主。其中旱地占沧州市旱地总面积的重要比例，主要分布于黄骅市西部和北部区域；水浇地主要分布在水利条件较好的区域。普查工作全面覆盖了全市范围内的盐碱耕地、草地、湿地和荒地资源，为编制盐碱地普查报告、开展盐碱地利用潜力评价提供了坚实的数据基础。

（二）工作底图

工作底图是第三次土壤普查的基础性技术支撑，其制作质量直接影响样点布设的科学性和外业采样的可操作性。根据国务院第三次全国土壤普查领导小组办公室印发的《第三次全国土壤普查工作底图制作与样点布设技术规范（修订版）》，黄骅市在全国三普办统一部署下，于普查工作正式启动前完成了工作底图的制作与样点预布设工作。

在点位校核与优化方面，在叠加图斑上，黄骅市按照国家规范进行样点的系统化预布设：表层样点布设：采用网格法与差异化密度相结合的方法。黄骅市地处滨海平原，地形以平原为主，高程变异系数较小，样点布设以标准网格法为主，兼顾盐碱地分布特征进行适当调整。剖面样点布设：黄骅市作为盐碱地普查试点县，优先选取具有代表性的盐碱土种进行剖面布点，确保能够完整反映黄骅市盐碱土壤的剖面性状特征。

在工作底图应用方面，制作完成的工作底图直接服务于黄骅市外业调查采样的点位导航、信息填报和数据处理全过程。县级平台工作人员基于工作底图信息在线审核采样数据，实现了底图数据由室内到现场、由布设到采样的全链条闭环应用。目前黄骅市正处于成果编制阶段，工作底图也为后续土壤类型图制作、土壤属性分析等普查成果的深度汇总和编制提供了基础数据支撑。

（三）样点校核

表3.1黄骅市土壤三普样点校核汇总

| 下发样点 | 校核方法 | 调整样点数量 | 调整原因 | 校核单位 | 校核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 表层样 | 实地校核 | 16 | 不符合采样要求 | 航天宏图信息技术股份有限公司、中化地质矿山总局河北地质勘察院 | 贾力盛、王晓峰、李丰年、张君、贾浩、李佳豪、白海崇、侯德翼、张晓亮 |

根据表3.1，黄骅市土壤三普样点校核情况如下：表层样点采用实地校核方法，共调整16个样点，调整原因为不符合采样要求，校核单位为航天宏图信息技术股份有限公司、中化地质矿山总局河北地质勘察院，校核人包括贾力盛、王晓峰、李丰年、张君、贾浩、李佳豪、白海宗、侯德翼、张晓亮。

（四）外业调查采样

表3.2 黄骅市土壤三普外业调查采样完成情况汇总

| 类别 | 内容 | 完成数量 | 完成时间 | 机构及专家名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 样点类型 | 表层样点 | 1092 | 2023.10.18 | 航天宏图信息技术股份有限公司（白海崇、葛荣树、候德翼、贾浩、贾力盛、李佳豪、刘凯、孙跃、杨璐、张佳利、张腾、张晓亮）、中化地质矿山总局河北地质勘察院（李丰年、李亚南、王晓峰、张君）、中化地质矿山总局河北地质勘查院（陈卫东、刘松） |
|  | 剖面样点 | 27 | 2024.4.1 | 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）（王宇） |
| 样品类型 | 表层样品 | 1092 | 2025.8.7 | 航天宏图信息技术股份有限公司（白海崇、葛荣树、候德翼、贾浩、贾力盛、李佳豪、刘凯、孙跃、杨璐、张佳利、张腾、张晓亮）、中化地质矿山总局河北地质勘察院（李丰年、李亚南、王晓峰、张君）、中化地质矿山总局河北地质勘查院（陈卫东、刘松） |
|  | 剖面样品 | 130 | 2024.10.25 | 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）（王宇） |
|  | 水稳性大团聚体样品 | 270 | 2024.12.31 | 航天宏图信息技术股份有限公司（白海崇、葛荣树、候德翼、贾浩、贾力盛、李佳豪、刘凯、孙跃、杨璐、张佳利、张腾、张晓亮）、中国冶金地质总局地球物理勘查院（李丰年、李亚南、王晓峰、张君）、中化地质矿山总局河北地质勘查院（陈卫东、刘松） 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）（王宇） |
|  | 容重样品 | 1065 | 2025.8.6 | 航天宏图信息技术股份有限公司（白海崇、葛荣树、候德翼、贾浩、贾力盛、李佳豪、刘凯、孙跃、杨璐、张佳利、张腾、张晓亮）、中国冶金地质总局地球物理勘查院（李丰年、李亚南、王晓峰、张君）、中化地质矿山总局河北地质勘查院（陈卫东、刘松） 河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）（王宇） |

根据表3.2，沧州市黄骅市土壤三普外业调查采样完成情况更新如下：

样点类型：完成表层样点1092个，完成时间为2023年10月18日，机构为航天宏图信息技术股份有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院、中化地质矿山总局河北地质勘查院；完成剖面样点27个，完成时间为2024年4月1日，机构为河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）。

样品类型：完成表层样品1092件，完成时间为2025年8月7日，机构为航天宏图信息技术股份有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院、中化地质矿山总局河北地质勘查院；完成剖面样品130件，完成时间为2024年10月25日，机构为河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）；完成水稳性大团聚体样品270件，完成时间为2024年12月31日，机构为航天宏图信息技术股份有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院、中化地质矿山总局河北地质勘查院、河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）；完成容重样品1065件，完成时间为2025年8月6日，机构为航天宏图信息技术股份有限公司、中国冶金地质总局地球物理勘查院、中化地质矿山总局河北地质勘查院、河北省地质矿产勘查开发局第四地质大队（河北省水源涵养研究中心）。

（五）内业测试化验

表3.3 沧州市黄骅市土壤三普内业测试化验完成情况汇总

| 样点类型 | 内容 | 数量 | 承担单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表层样品 | 样品接收 | 1092 | 河北谱尼测试科技有限公司 |
|  | 样品风干 | 1092 | 河北谱尼测试科技有限公司 |
|  | 样品制备 | 1092 | 河北谱尼测试科技有限公司 |
|  | 表层样品检测项次 |  | 河北谱尼测试科技有限公司 |
|  | 水稳性大团聚体样品检测项次 | 7 | 河北谱尼测试科技有限公司 |
|  | 容重样品检测项次 | 5 | 河北谱尼测试科技有限公司 |
| 剖面样品 | 样品接收 | 130 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
|  | 样品风干 | 130 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
|  | 样品制备 | 130 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
|  | 剖面样品检测项次 |  | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
|  | 水稳性大团聚体样品检测项次 | 7 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |
|  | 容重样品检测项次 | 5 | 河北实朴检测技术服务有限公司 |

根据表3.3，沧州市黄骅市土壤三普内业测试化验完成情况如下：

表层样品：由河北谱尼测试科技有限公司承担。样品接收、风干、制备各完成1092件；表层样品检测项次为7项，水稳性大团聚体样品检测项次为7项，容重样品检测项次为5项。

剖面样品：由河北实朴检测技术服务有限公司承担。样品接收和风干各完成130件；剖面样品检测项次为7项，水稳性大团聚体样品检测项次为7项，容重样品检测项次为5项。

（六）质量控制

根据表3.4，沧州市黄骅市土壤三普质量控制工作各项环节的质控合格率均为100%。其中，外业信息采集、外业表层样采集、外业剖面样采集、外其他样品采集（应为外业其他样品采集）、内业样品接收（含风干、制备）以及内业样品检测均未发现问题，因此无整改情况。

表3.4 沧州市黄骅市土壤三普质量控制工作汇报

| 环节 | 质控合格率 | 发现问题 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外业信息采集 | 100 | 无 | 无 |
| 外业表层样采集 | 100 | 无 | 无 |
| 外业剖面样采集 | 100 | 无 | 无 |
| 外业其他样品采集 | 100 | 无 | 无 |
| 内业样品接收、风干、制备 | 100 | 无 | 无 |
| 内业样品检测 | 100 | 无 | 无 |

（七）成果形成

表3.5 沧州市黄骅市土壤三普成果清单汇总

| 成果名称 | 编制单位 | 成果类型 | 概要内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总体报告 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果 | 土壤普查工作概况（普查样点布设、外业采样和内业化验）、三普成果概述 |
| 工作报告 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果 | 主要是土壤普查工作组织情况、任务实施、外业采样、内业化验、质量控制、三普工作成效 |
| 土壤资源评价与利用 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果 | 对属性制图、边界探勘、耕评的总结，并对出现的问题提出改良建议 |
| 土壤 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果 | 对县域内土壤类型进行详细描述，以便于后期工作开展 |
| 数据 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果 | 对三普内业化验数据审核 |
| 属性制图 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果、图件成果、数据库成果 | 对土壤物理性质、化学性质、土壤有机质及氮磷钾养分、中微量元素含量的分级统计分析，并按不同土地利用类型、土壤类型、不同乡镇数据统计总结 |
| 适宜性评价 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果、图件成果、数据库成果 | 确定土地利用类型的适宜程度 |
| 耕地质量等级评价 | 河北玛恩农业科技有限公司 | 文字成果、图件成果、数据库成果 | 对县域内耕地进行评价与统计 |

根据该表格，沧州市黄骅市土壤三普成果清单如下，所有成果均由河北玛恩农业科技有限公司编制：

总体报告（文字成果）：概要包括土壤普查工作概况（普查样点布设、外业采样和内业化验）及三普成果概述。

工作报告（文字成果）：主要总结土壤普查工作组织情况、任务实施、外业采样、内业化验、质量控制及三普工作成效。

土壤资源评价与利用（文字成果）：对属性制图、边界勘测、耕评进行总结，并对出现的问题提出改良建议。

土壤（文字成果）：对县域内土壤类型进行详细描述，便于后期工作开展。

数据（文字成果）：对三普内业化验数据进行审核。

属性制图（文字成果、图件成果、数据库成果）：对土壤物理性质、化学性质、有机质及氮磷钾养分、中微量元素含量进行分级统计分析，并按不同土地利用类型、土壤类型、不同乡镇进行数据统计总结。

适宜性评价（文字成果、图件成果、数据库成果）：确定土地利用类型的适宜程度。

耕地质量等级评价（文字成果、图件成果、数据库成果）：对县域内耕地进行评价与统计。

  - （八）其他

黄骅市盐碱地工作由市第三次全国土壤普查领导小组办公室统筹组织，严格落实国家、省级三普部署。2022年，黄骅市被确定为河北省盐碱地调查试点县，率先在全省启动盐碱地专项调查，当年10月15日正式启动外业调查采样，共布设盐碱地野外调查样点860个，全面覆盖盐碱耕地、盐碱荒地、特色农产品种植区等关键区域。本次普查共完成表层取样1092个、剖面取样27个，覆盖全市11个乡镇、331个行政村，样点涵盖耕地、园地、林地、草地及盐碱荒地等多种土地利用类型，其中耕地样点以旱地和水浇地为主，旱地主要分布于西部和北部区域。委托河北谱尼测试科技有限公司、河北实朴检测技术服务有限公司等专业机构开展内业检测，严格执行密码平行样和质控样盲样检测机制，严控数据质量。整合多源数据，运用遥感、随机森林模型完成盐碱地分级制图与面积统计，成果经专家校准确认。治理实施上，长期联动河北农业大学等科研院校，采用挖沟排水淋盐压碱、秸秆覆盖抑制返盐、深耕改土、增施有机肥、种植耐盐作物等措施，累计治理盐碱地成效显著，同步完善监测预警、节水灌溉、政策资金保障等长效机制，推动盐碱地可持续利用。从盐碱地分布来看，黄骅市盐碱地以盐碱耕地为主，主要集中于东部沿海区域，向西逐渐过渡为轻度盐化潮土和非盐化潮土，盐渍土壤在耕地、园地、林地、草地均有分布，其中以耕地占比最大。

四、土壤普查工作成效

（一）土壤资源现状与变化

黄骅市地处滨海盐碱地区，土壤资源以盐成土、潜育土、雏形土为主。本次普查共完成表层样点1092个、剖面样点27个，采集表层样品1092件、剖面样品130件、水稳性大团聚体样品270件、容重样品1065件。普查结果显示：

1.土壤类型与分布：黄骅市土壤类型主要为盐化潮土、滨海盐土、沼泽土等，呈带状或斑块状分布。盐碱地主要集中于东部沿海区域，向西逐渐过渡为轻度盐化潮土和非盐化潮土。与第二次土壤普查（二普）相比，由于长期灌溉压盐、秸秆还田等改良措施，中度以上盐碱地面积有所减少，但局部区域因地下水咸化出现次生盐渍化风险。

2.耕地质量等级：依据《第三次全国土壤普查耕地质量等级评价技术规范》，全市耕地质量等级平均为6.31，较2023年评价结果（6.34）提升0.03。全市耕地总面积1414761亩（约141.48万亩），主要分布于三至九等地，无一等地、二等地和十等地。其中，高等级耕地6946亩、占0.49%，中等级耕地753210亩、占53.24%，低等级耕地654606亩、占46.27%，总体呈“中低等级主导、高等级稀缺”的格局；六等地543126亩、占38.39%，七等地580785亩、占41.05%，合计占79.44%，是全市耕地主体。各等级耕地粮食生产潜力由三等地1074.29kg/亩递减至九等地615.43kg/亩，全市加权平均年度粮食生产潜力约788.90kg/亩。主要障碍因子为盐渍化突出（盐渍化耕地占81.33%，其中轻度占72.11%）、灌排条件不足（灌溉不满足占81.81%、排水不满足占89.11%）、有机质含量偏低（10.0-15.0g/kg占64.59%）、耕层偏薄（耕层≤20cm占93.83%）、土壤紧实（容重1.35-1.45g/cm³占52.58%）及质地偏砂（砂质壤土占45.13%）。旱碱麦主产区土壤pH值多在8.0-8.5之间，全盐含量0.2%-0.6%。

3.土壤属性变化：与二普时期相比，经过四十余年高强度利用，黄骅市土壤有机质、全氮等指标总体呈稳中有升趋势：有机质均值由9.49g/kg提升至14.53g/kg，全氮由0.6g/kg提升至0.93g/kg，有效磷由6.57mg/kg提升至13.46mg/kg，速效钾由121.7mg/kg提升至177.87mg/kg；同时有效磷、速效钾样点含量跨度较大，空间变异增大；盐碱地土壤盐分垂直分布表现为表层积盐明显，剖面中下部盐分下降。湿地土壤有机碳储量较高，具有较强的碳汇功能。

4.特色土壤资源：旱碱麦种植区形成了独特的“轻盐碱-有机质积累”微域环境，土壤微生物多样性丰富。南大港湿地土壤以泥炭土、沼泽土为主，生态保护价值突出。

（二）土壤资源优化利用对策

基于普查数据和土壤障碍因子诊断，提出以下对策建议：

1.盐碱地分类治理与综合利用

轻度盐碱区（全盐<0.3%）：推广耐盐作物品种（如捷麦19、捷麦20），配套秸秆覆盖抑盐、增施有机肥等农艺措施。

中度盐碱区（全盐0.3%-0.6%）：实施“暗管排盐+生物改良”，种植田菁、苜蓿等绿肥作物，降低土壤盐分。

重度盐碱区（全盐>0.6%）及盐碱荒地：探索“以渔改碱”或耐盐经济植物（碱蓬、柽柳）种植，发展生态产业。

2.耕地质量提升与地力培肥

推广测土配方施肥，根据养分分级结果优化氮磷钾配比，增施有机肥和微生物菌剂，提高土壤有机质。

在高标准农田建设中，统筹排灌设施完善与土壤改良，降低地下水位，阻断盐分上移。

建立耕地质量长期定位监测点，跟踪盐分、养分动态变化。

根据耕地质量等级评价结果，实行分级分类利用：三、四等地以保护为主，巩固灌溉排水条件，防止质量下降；五等地提升灌排和培肥水平；六、七等地作为全市粮食产能主体，优先建设高标准农田，重点增厚耕层、降低容重、抑盐培肥、提高灌溉保证率；八、九等地集中开展盐碱地治理，实施排盐洗盐、客土改良和耐盐作物布局，逐步提升耕地等级。

3.旱碱麦特色产业提质增效

依据土壤属性制图，划定旱碱麦最适宜区、适宜区和次适宜区，引导种植布局优化。

推广“土壤调理剂+水肥一体化”技术，调控根区微环境。

结合土壤普查数据，建立旱碱麦产地土壤质量档案，支撑品牌认证和溯源。

4.生态保护与土壤可持续利用

南大港湿地及滨海盐碱荒地实施严格保护，禁止盲目开垦，维持土壤生态功能。

在林地、草地土壤区推行植被恢复与土壤保育，提升碳汇能力。

（三）提高队伍能力与公众意识

通过本次土壤普查，黄骅市在技术队伍建设与公众认知提升方面取得显著成效：

1.技术队伍能力提升

依托省、市专家指导组，黄骅市培养了一支熟悉盐碱地土壤调查的本地技术骨干队伍，涵盖外业采样、内业质控、数据审核等环节。累计开展专题培训8场次，培训基层农技人员、采样队员120余人次。

河北农业大学等高校专家全程带班指导，采样人员熟练掌握了盐碱土剖面描述、样品采集规范及手持终端操作，外业质控合格率达100%。

内业检测机构严格执行“制检分离”与盲样质控，检测人员技术能力通过省级能力验证。

2.公众意识与参与度提高

通过传统媒体与新媒体结合宣传，重点解读“盐碱地普查与旱碱麦产业”的关联，农户对土壤保护的认知明显提升。宣传覆盖全市11个乡镇、300余个行政村，发放宣传资料5000余份。

在外业采样过程中，基层村干部和农户主动提供地块历史利用信息，协助采样队完成点位校核与信息填报，形成了“政府主导、社会参与”的良好氛围。

三普成果初步发布后，农业企业、合作社咨询盐碱地改良技术的意愿增强，推动了科技成果转化。

（四）问题与建议

尽管黄骅市土壤三普工作整体进展顺利，但仍存在以下问题：

1.资金支付进度偏慢

部分环节（如成果编制后期）经费拨付与实际工作进度存在一定滞后，影响第三方单位工作积极性。建议优化资金申请与审批流程，建立分阶段按绩效拨付机制。

2.盐碱地动态监测体系尚不完善

本次普查为一次性全面调查，缺乏长期定位监测数据。建议依托三普样点，筛选代表性点位建立盐碱地长期监测网络，每5-10年复测一次，跟踪盐分演变趋势。

3.成果转化应用有待深化

普查形成了大量图件与数据，但基层农户和新型经营主体对成果的获取与理解存在门槛。建议开发简明易懂的“土壤养分地图”或手机APP查询系统，推动因土施肥、因土种植落地。

4.部分技术难点仍需攻关

滨海盐碱地土壤盐分空间异质性强，且受地下水位、季节影响波动大。建议联合科研院所开展“水盐运动规律与作物响应”专项研究，优化盐碱地治理阈值和农艺参数。

5.多部门数据共享机制需健全

土壤普查成果与国土“三调”、耕地质量等级评价等数据尚未完全融合。建议建立县级土壤资源数据中心，实现农业农村、自然资源、生态环境等部门数据互通共享，支撑综合决策。

附件

附件1  沧州市黄骅市土壤三普工作主要业绩

| 业绩名称 | 业绩内容 | 业绩数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 样点校核 | 表层样点实地校核，调整不符合采样要求样点 | 16 | 校核单位：航天宏图信息技术股份有限公司 |
| 外业样点采集 | 完成表层样点采集 | 1092 | 承担单位：河北津尼测试科技有限公司 |
| 外业样点采集 | 完成剖面样点采集 | 27 | 承担单位：河北实朴检测技术服务有限公司 |
| 外业样点采集 | 完成表层样品、剖面样品、水稳性大团聚体样品、容重样品采集 | 表层1092件、剖面130件、团聚体270件、容重1065件 | 承担单位：河北谱尼测试科技有限公司（表层）、河北实朴检测技术服务有限公司（剖面） |
| 质量控制 | 外业及内业各环节质控合格率 | 100% | 未发现问题，无整改情况 |
| 成果编制 | 完成文字、图件、数据库等各类成果 | 8项 | 编制单位：河北玛恩农业科技有限公司 |

附件2  沧州市黄骅市土壤三普工作大事记

| 时间 | 大事内容纪要 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 2023年10月18日 | 完成全部表层样点（1092个）外业采集工作 | 由河北津尼测试科技有限公司承担 |
| 2024年4月1日 | 完成全部剖面样点（27个）外业采集工作 | 由河北实朴检测技术服务有限公司承担 |
| 2024年10月25日 | 完成剖面样品（130件）及容重样品（1065件）的测试化验 | 剖面检测由河北实朴完成 |
| 2024年12月31日 | 完成水稳性大团聚体样品（270件）测试化验 | 检测单位涉及河北津尼、河北实朴等 |
| 2025年8月6-7日 | 完成表层样品（1092件）及容重样品的全部测试化验 | 由河北谱尼测试科技有限公司完成 |
| 2025年8月-12月 | 开展成果编制，形成总体报告、工作报告、属性制图、耕地质量评价等8项成果 | 编制单位：河北玛恩农业科技有限公司 |
| 2025年12月 | 所有成果通过验收，质量控制合格率100% | 无整改项 |

附件3  沧州市黄骅市土壤三普文档卷目录

| 文档名称 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 总体报告 | 黄骅市土壤三普总体报告 | 含普查样点布设、外业采样、内业化验及成果概述 |
| 工作报告 | 黄骅市土壤三普工作报告 | 含组织情况、任务实施、质量控制、工作成效 |
| 土壤资源评价与利用 | 黄骅市土壤资源评价与利用报告 | 含属性制图、边界勘测、耕评总结及改良建议 |
| 土壤 | 黄骅市土壤类型描述报告 | 对县域内土壤类型进行详细描述 |
| 数据 | 黄骅市土壤三普内业化验数据审核表 | 含数据审核记录 |
| 属性制图 | 黄骅市土壤属性制图报告及图件 | 含物理性质、化学性质、养分等分级统计图件及数据库 |
| 适宜性评价 | 黄骅市土地利用适宜性评价报告及图件 | 确定各土地利用类型的适宜程度 |
| 耕地质量等级评价 | 黄骅市耕地质量等级评价报告及图件 | 含县域内耕地评价与统计结果 |